PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Vũ Cao Nguyên | Mã sinh viên | N25DTCN103 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực vận tải | Quản lý phương tiện và tài xế | US-01 | là một quản lí tôi muốn có chức năng theo dõi số xe vận chuyển hàng còn lại để có thể giao hàng đi khi cần thiết. |
| Vận hành giao hàng | Theo dõi vị trí giao hàng qua GPS | US-02 | Là một khách hàng tôi muốn có chức năng xem quảng đường tài xế di chuyển khi giao hàng để biết khi nào hàng sẽ được giao đến nơi |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Tự động chấm rating | Chấm theo khuôn mẫu nào, chưa cụ thể việc sẽ chấm điểm như thế nào để đạt được các mức rating. |
| Làm việc tốt hơn | Chưa rõ mục tiêu cần đạt được, như thế nào là tốt hơn. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một tài xế tôi muốn hệ thống điều phối đơn, theo dõi GPS để dễ dàng quản lí các đơn hàng đang được giao. |
| US-X2 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống chấm điểm rating tự động dựa theo việc giao hàng đúng giờ, hàng chuẩn không sót hàng để không gây tình trạng giao hàng muộn chậm trễ, hoặc giao nhầm hàng. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Giúp quản lí hoặc nhân viên kiểm hàng biết được xe vận chuyển có đang ở kho hay không, để có thể vận chuyển sớm nhất có thể. |
| US-02 | Must have | Giúp khách hàng có thể đoán khi nào hàng sẽ được giao đến, tránh việc khi hàng giao khách hàng không thể biết và không nhận được hàng như đã hẹn. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế có tài khoản và muốn xem phiếu điều lệ | Tài xế nhận phiếu điều lệ và tiến hành kiểm tra phiếu | Tài xế nắm bắt thông tin trên phiếu thành công và bắt đầu chuyến giao hàng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Mở phiếu thất bại vì đã có tài xế khác nhận phiếu và mở phiếu, tài xế A không có quyền mở phiếu này nữa và yêu cầu cấp lại phiếu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Gồm thêm, sửa, cập nhập trạng thái tài xế và phương tiện, độ phức tạp mức trung bình, nghiệp vụ không xa lạ |
| US-02 | 8 | Phải tích hợp GPS, bản đồ, cập nhập vị trí và thời gian liên tục, độ phức tạp khá cao, nghiệp vụ cao |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên thảo luận lại những khúc mắc vì sao lại chọn 3, vì sao lại độn lên tới 13 vì lí do gì, nếu hợp lí thì sẽ theo ý kiến hợp lí chứ không nhất thiết theo số đông.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (19 + 21 + 20) / 3 = 20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = 5 Developers x 10 ngày = 50 người – ngày, trừ 5 ngày nghỉ phép còn 45 người – ngày (90%) SP cam kết = 20 SP x 45/50 = 18 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 + B2 + B5 = 16 (nhỏ hơn 18 đã cam kết) |
| Sprint Goal (1 câu) | Tài xế giao hàng đến tay người nhận khi nhấn nút xác nhận hoàn thành đơn hàng phải kèm hình ảnh đơn hàng và người nhận, hệ thống quét và xác nhận tài xế giao hàng thành công |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện tối ưu các nút không cần thiết, hiện rõ các thông tin tài xế cần nắm bắt. | UI/UX | 24 giờ |
| Lưu trữ thông tin tài xế, các đơn hàng cần giao những đơn hoàn thành và chưa hoàn thành của tài xế | DATABASE | 24 giờ |
| Kiểm tra lại các chức năng trên, không để việc khi tài xế xem điều phối mới phát hiện ra những lỗi cơ bản | Testing | 12 giờ |
| Tổng giờ công |  | 60 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế 19 SP, lý tưởng 12,2 SP, chênh lệch 19 – 12,2 = 6,8 SP ( còn nhiều hơn đường lý tưởng) -> đội đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scrum Master | Product Owner | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận lại các đề nghị cần thiết chuyển thành các US mới đưa vào Product Backlog, đánh giá các tiêu chí cũng như mức độ ưu tiên rồi sắp xếp vào các Sprint sau, không đưa vào các Spirnt hiện tại.